**Giai đoạn 1:** Lên ý tưởng chung + làm báo cáo tiến độ

(4/11 – 8/11) (Tuần thứ 4 và 5)

1. Slide thuyết trình: 6/10 (T2) (Duy)
2. Kịch bản thuyết trình, thuyết trình: 7/10 (T3) (Duy, Thịnh)
3. Viết báo cáo tiến độ: 7/10 (T3)

**Giai đoạn 2:** Truyền thông + làm báo cáo tiến độ (tuần thứ 6 t7 đến tuần thứ 7 chủ nhật)

(18/11 – 3/12) (Tuần thứ 6 và 7)

1. Slide thuyết trình: 18/11 (T7)
2. Kịch bản thuyết trình, thuyết trình: 19/11 (Chủ nhật)
3. Làm poster: 18/11 - 19/11 (Chủ nhật). **(Bảo, Duy)**
4. Viết báo cáo tiến độ: 21/11 (T3)
5. Làm web: 20/11 – 26/11 (Chủ nhật) (Bảo)
6. Kịch bản video: 10/11 (Duy, Thư)

**Giai đoạn 3:** Làm video.

(27/11 – 3/12) (Tuần 8)

1. Phân kịch bản video: 26/11 (Chủ nhật)
2. Quay video: 27/11 – 28/11 (T3)
3. Edit video: 29/12 – 3/12 (Chủ nhật) (Kha, Minh Thư)

**Giai đoạn 4:** Báo cáo cuổi kỳ

(4/12 – 5/12) (Tuần 9)

1. Slide thuyết trình: : 4/12 (T2)
2. Kịch bản thuyết trình, thuyết trình: 5/12 (T3)